## Sheet1
단계 |  | 세부정보 | 10 | [30 empty] | 11
| 날짜: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 분석기획 | - 관련 비즈니스 이해 | 10 7: 제 출; 10 27: 대 회 마 감 일
- 데이터 분석 프로젝트 정의 | bar: 10 1 to 10 2; 10 7
- 프로젝트 수행 계획 수립 | bar: 10 1 to 10 2; 10 7
2 | 데이터 준비 | - 데이터 정의 및 수집 | bar: 10 1 to 10 2
- 데이터 무결성 검정 | bar: 10 2
3 | 데이터 분석 | - 데이터 확인 및 전처리 | bar: 10 2 to 10 3
- 데이터 기술 통계 분석 | bar: 10 2 to 10 8
- 데이터 시각화 | bar: 10 6 to 10 8
- 추가 자료 검토 | bar: 10 6 to 10 8
4 | 모델 구현 | - 데이터 분할 | bar: 10 8
- 데이터 모델링 | bar: 10 9 to 10 22
- 모델 테스트 및 적용(순위 확인) | bar: 10 9 to 10 22
5 | 평가 및 전개 | -모델 평가 및 검증 | bar: 10 23 to 10 26
- 아이디어 제안 또는 웹 & 앱 구성 | bar: 10 28 to 11 5
- 프레젠테이션 준비 | bar: 11 1 to 11 7
- 리허설/프레젠테이션 | bar: 11 4; 11 8
- 보고서 작성 및 프로젝트 종료 | bar: 10 25 to 10 26; 11 4 to 11 7